Бюджетное учреждение Орловской области

дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

ПРОГРАММА

региональной инновационной площадки

«Проектирование и реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования»

Сроки: октябрь 2023 – май 2026 гг.

| 1. | Разработчик | Коркина Олеся Сергеевна, старший методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к.п.н. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Научный руководитель, координатор | Коркина Олеся Сергеевна, старший методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования», к.п.н. |  |  |
|  | Кураторы направлений | Коркина Олеся Сергеевна, к.п.н., старший методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; Потапова Инна Ионовна, старший методист отдела здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; Попова Ирина Евгеньевна, методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования», Лупина Полина Вячеславовна, методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования». |  |  |
| 3. | Юридический адрес | 302030, г.Орел, ул. Герцена, 19. БУ ОО ДПО «Институт развития образования» |  |  |
| 4. | Контактные телефоны | 8 (4862) 54-14-58 |  |  |
| 5. | Адрес электронной почты, официальный сайт в сети Интернет | E-mail: doshiro@yandex.ru http://оиро.рф/ |  |  |
| 6. | Базовые образовательные организации РИП | Базовые: - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 79 «Сказка» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 80 " г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №90 комбинированного вида города Орла»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №19 д. Жилина» Орловского муниципального округа Орловской области |  |  |
| 6.1 | Перечень организаций – участников РИП | Приложение 1 |  |  |
| 6.2 | Персональный состав | Приложение 2 |  |  |
|  | ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |
| 7. | Тема (проблема) программы | Проектирование и реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования |  |  |
| 8. | Цели | разработка и апробация методического комплекта материалов по реализации регионального компонента в части отражения специфики культурного наследия Орловской области, исторического развития и природных особенностей, что способствует воспитанию патриотизма, уважения к достижениям прошлого, социальной ответственности и инициативности у детей дошкольного возраста. |  |  |
| 9. | Планируемые результаты/ задачи | Для обучающихся: - развитие у воспитанников положительного отношения к ознакомлению с родным краем, как части Российской Федерации; - развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к культурному, историческому, литературному наследию и природным особенностям родного края; - формирование осознанного поведения и ответственного отношения детей к природе родного края; - расширение представлений детей о народных промыслах региона; - расширение представлений о фольклорном и литературном наследии Орловщины; - использование региональных ресурсов для оздоровления и физического развития дошкольников; - развитие творческих способностей дошкольников посредством участия в конкурсах, выставках и других мероприятиях. Для педагогов: - разработка и апробация инновационного методического обеспечения с использованием регионального ресурса для воспитания детей дошкольного возраста; - создание условий для воспитания и обучения детей дошкольного возраста в сотрудничестве с родителями (законными представителями) средствами региональных материалов; - совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросе воспитания и обучения дошкольников через реализацию регионального компонента; - методические разработки для педагогов: система работы, планы-конспекты, сценарии тематических праздников, проектов, авторские программы; - банк данных/медиатека с материалами, отражающими региональную специфику; Для родителей - формирование у родителей активной позиции, осознанного отношения к жизни своих детей через организацию общих дел, проектов, акций, участие в образовательных и мероприятиях группы и дошкольной образовательной организации; - предоставление возможности родителям продемонстрировать собственный пример активной позиции гражданина своей Родины; - разработка информационно–просветительского сопровождения родителей (законных представителей): стенды, буклеты, флаеры, памятки и др.; |  |  |
| 10. | Гипотеза программы | - Проектирование и включение в образовательную деятельность регионального компонента способствует развитию устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к культурному, историческому, литературному наследию и природным особенностям родного края, воспитанию уважительного отношения к труду и бережного отношения к результатам труда людей. |  |  |
| 11. | Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в основополагающих документах, на решение которых направлена программа | Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. №809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» П. 24 Реализация стратегического национального приоритета "Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти" предполагает решение следующих задач государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей: а) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности…. д) воспитание в духе уважения к традиционным ценностям как ключевой инструмент государственной политики в области образования и культуры, необходимый для формирования гармонично развитой личности Распоряжение Правительства РФ от 29.05. 2015 г. № 996 –р «Об утверждении Стратегии развития воспитания на период до 2025 г.» Задачи Стратегии Приоритетами государственной политики в области воспитания являются: - создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности; - формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847) П. 1.4. Основные принципы дошкольного образования: 6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 2.6. Содержание Программы должно обеспечивать физическое и психическое развитие детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - образовательные области): Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" направлена на: - формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; Образовательная область "Познавательное развитие" направлена на: - формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; - формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; П. 2.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел Программы должен включать: Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: - специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2023 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изм. и доп. от 08.11.2022 № 955) П.2. Федеральная программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; П 4. ФГОС ДО и Федеральная программа являются основой для самостоятельной разработки и утверждения ДОО образовательных программ дошкольного образования (далее - Программа)… Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; сложившиеся традиции ДОО. |  |  |
| 12. | Краткое обоснование актуальности и инновационности программы РИП | Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяют качественные характеристики образовательных программ дошкольного образования, которые призваны обеспечить на территории Российской Федерации единство образовательного пространства. В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства определено в качестве принципа дошкольного образования. Федеральная образовательная программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного образования, в том числе обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, формирование основ его гражданственности и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании и доступными средствами. Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно, авторские образовательные технологии, методики, формы организации образовательной деятельности. Данная часть образовательной программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; Анализ образовательных программ дошкольного образования ДОО Орловской области свидетельствует о недостаточном использовании в образовательной деятельности регионального компонента. Актуальным остаётся вопрос об обеспечении в образовательной программе дошкольного образования баланса между обязательной частью и частью формируемой участниками образовательных отношений, отражающей специфику культурного наследия Орловской области, исторического развития и природных особенностей, что способствует воспитанию патриотизма, уважения к достижениям прошлого, социальной ответственности и инициативности у детей дошкольного возраста. Главной идеей и целевым ориентиром включения регионального компонента содержания образования в образовательную программу дошкольного образования является понимание того, что историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие родного края - это огромное богатство, к которому необходимо приобщить воспитанников ДОО, научить правильно им распоряжаться, сохраняя и приумножая его. |  |  |
|  | Общая характеристика системы работы, ее элементов | Инновационная деятельности педагогов дошкольных образовательных организаций, участвующих в работе РИП, разделена по направлениям реализации регионального компонента в части отражения специфики: - культурного наследия Орловской области и исторического развития; - природных особенностей, - традиционных промыслов, - здоровьеориентированных ресурсов. Каждое направление сопровождает куратор, имеющий высокий уровень педагогический компетентности и профессиональный интерес в исследуемой области. Направления инновационной деятельности: разработка системы и технологий образовательной деятельности с учетом регионального компонента (конспекты занятия, проекты, календарно-тематическое планирование, парциальные программы) и т.д. Результаты работы получат распространение через публикации, выступления на конференциях и другие формы распространения опыта. |  |  |
| 13. | Сроки реализации программы | сентябрь 2023 – май 2026 гг. |  |  |
| 14. | ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. |  |  |  |
|  | Этапы | Сроки | Содержание | Форма контроля |
| 14.1 | I этап Подготовительный | 2023/ 2024 учебный год | - Изучение научно-теоретических основ изучаемой проблемы, - Определение организационных условий и разработка программы инновационной деятельности, выбор рабочих групп и составление плана мероприятий. - Анализ имеющихся методических наработок, изучение материалов отражающих региональную специфику. | Промежуточный отчет, сертификаты о пройденном обучении, отчеты о заседаниях рабочей группы РИП |
| 14.2 | II этап Основной (апробация и реализация проекта) | 2024/ 2025 учебный год | - Разработка комплекта методических материалов по программе инновационной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования; - Создание программы согласованных действий и подписание договоров о сотрудничестве с социальными партнерами; - Разработка системы и технологий образовательной деятельности с учетом регионального компонента. | Промежуточный отчет, мониторинг промежуточной результативности реализации программы, отчеты о заседаниях рабочей группы РИП. |
| 14.3 | III этап Заключительный (этап опытного внедрения результатов основного этапа, подведение итогов и публикация результатов) | 2025/ 2026 учебный год | - Анализ результативности реализации программы (обобщение мониторинговых исследований); - Различные формы распространения педагогических практик участников инновационной деятельности; - Публикации (в том числе электронные) по проблематике инновационной деятельности | Итоговый отчет, итоговое мероприятие, публикации, мониторинг результативности, анкетирование педагогов и родителей. |
| 15. | Промежуточные результаты | - методические разработки для педагогов: система работы, планы-конспекты, сценарии тематических праздников, проектов, авторские программы; - банк данных/медиатека с материалами, отражающими региональную специфику; - разработка информационно–просветительского сопровождения родителей (законных представителей): стенды, буклеты, флаеры, памятки и др.; |  |  |
| 16. | Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | Достижение целевых ориентиров дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования, характеризующие эффективность использования в практике регионального компонента по параметрам: для обучающихся: - у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; - ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; - ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; - ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого самовыражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров; - ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру; - владеет художественными умениями, навыками и средствами художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства; - ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; для педагогов: - наличие методических разработок с включением региональной специфики; - транслирование инновационного опыта педагогов, -совершенствование профессиональной компетентности в области проектирования и реализации регионального компонента образовательной программы дошкольного образования для родителей (законных представителей): - родители станут активными субъектами образовательных отношений, повысят компетентность в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста |  |  |
| 17. | Ресурсное обеспечение проекта: | Кадровое: Руководитель региональной инновационной площадки, руководители и педагоги базовой площадки, рабочая группа педагогов пилотных площадок ДОО. Методическое: Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрирован 28.12.2022 № 71847); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2023 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изм. и доп. от 08.11.2022 № 955); Методические рекомендации по реализации ФОП дошкольного образования Методические рекомендации по планированию и реализации образовательной деятельности ДОО в соответствии с ФОП дошкольного образования Материальное: Материально-техническое оснащение дошкольных образовательных организаций. Технологическое: - сайты ДОО-участников РИП; - помещения, оборудование, технические средства ДОО, входящих в состав РИП. |  |  |
| 18. | Мониторинг результативности | - педагогическая диагностика целевых ориентиров (возможных достижений) ребёнка дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО; - анкетирование педагогов; - анкетирование родителей; - публикации программно-методических материалов; - промежуточные и итоговый отчеты. |  |  |

Приложение 1

Дошкольные образовательные учреждения входящие в состав РИП

«Проектирование и реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования»

| № | Название РИП | Руководитель/ куратор | Образовательные организации, входящие в РИП | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектирование и реализация регионального компонента образовательной программы дошкольного образования | Научный руководитель: Коркина Олеся Сергеевна, к.п.н., старший методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования». Кураторы направлений: Потапова Инна Ионовна, старший методист отдела здоровьесберегающих технологий, физической культуры и ОБЖ БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; Попова Ирина Евгеньевна, методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования»; Лупина Полина Вячеславовна, методист отдела дошкольного образования БУ ОО ДПО «Институт развития образования». | Базовые: - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 79 «Сказка» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида № 80 " г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №90 комбинированного вида города Орла»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №19 д. Жилина» Орловского муниципального округа Орловской области; Пилотные: - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 комбинированного вида» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №6» компенсирующего вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида№11 г. Орла»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 комбинированного вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка -детский сад № 29» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - центра развития ребенка – детского сада № 31 города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида №34» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 35 города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №36» комбинированного вида города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №37» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка -детский сад № 39» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 45 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №48 комбинированного вида" города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-центр развития ребенка-детский сад № 50 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №52 комбинированного вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- эстетическому направлению развития детей» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 58 компенсирующего вида»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад №60 «Березка» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62 комбинированного вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №68 «Айболит» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №71 комбинированного вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72 комбинированного вида» города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №77 комбинированного вида г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 81 комбинированного вида" города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 84 города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 85 комбинированного вида» города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88 комбинированного вида» г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 91 города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 92 города Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 93 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 94 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 95 г. Орла; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 96 г. Орла; - Частное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №75 открытого акционерного общества Российские железные дороги»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мценска «Детский сад № 5»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» г. Болхова Орловской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2» г. Болхова Орловской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4» г. Болхова Орловской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Лучик» комбинированного вида города Болхова; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 комбинированного вида» города Ливны; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного вида» города Ливны; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей г. Ливны; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №18» г. Ливны Орловской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №19» г. Ливны Орловской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №8 д. Жилина Орловского муниципального округа Орловской области; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской области, отделение по дошкольному образованию № 3»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 пос. Вятский Посад" Орловского муниципального округа Орловской области; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 д. Малая Куликовка" Орловского муниципального округа Орловской области; - муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» Орловского муниципального округа Орловской области, отделение по дошкольному образованию; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Детский сад комбинированного вида «Колокольчик»; - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Хомутовский детский сад Новодеревеньковского района Орловской области» | октябрь 2023 – май 026 г.г. |